## s1
PROGRES FISIK & KEUANGAN
KEMENTERIAN PUPR
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB |  |  |  | Dalam Ribu Rupiah
NO | UNIT ORGANISASI | PAGU | REALISASI | PROGRESS |  | Sisa s/d Desember
|  |  |  | KEUANGAN | FISIK
1 | DITJEN BK | 615034364 | 448756334 | 72.96% | 73.16% | 166278030
2 | DITJEN SDA | 52692595390 | 35837643024 | 68.01% | 73.59% | 16854952366
3 | DITJEN CK | 26324973530 | 17679183356 | 67.16% | 67.57% | 8645790174
4 | BPSDM | 408278882 | 273966908 | 67.1% | 70.73% | 134311974
5 | SETJEN | 619213073 | 415158360 | 67.05% | 67.85% | 204054713
6 | ITJEN | 82715597 | 54337881 | 65.69% | 70.74% | 28377716
7 | BPIW | 163019879 | 104490263 | 64.1% | 64.48% | 58529616
8 | DITJEN BM | 48603949556 | 29899619080 | 61.52% | 70.26% | 18704330476
9 | DITJEN PR | 9022039402 | 5409070661 | 59.95% | 61.51% | 3612968741
10 | DITJEN PI | 353663077 | 183950635 | 52.01% | 58.18% | 169712442
| Total | 138885482750 | 90306176502 | 65.02% | 71.76%
Sumber http://emonitoring.pu.go.id/
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sesuaikan tanggal

## #s1
PROGRES PER UNIT ORGANISASI
PROGRES PER UNIT ORGANISASI TA 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB
NO | UNIT ORGANISASI | PAGU (Rp Ribu) |  |  |  | REALISASI (Rp Ribu) |  |  |  |  | FISIK (%) | Realisasi
|  | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | % |  | Keuangan | Fisik | Nilai Fisik
1 | SETJEN | 619213073 | 0 | 0 | 619213073 | 415158360 | 0 | 0 | 415158360 | 67.05 | 67.85 | 67.05% | 67.85% | 420136070.0305 | SETJEN
2 | ITJEN | 82715597 | 0 | 0 | 82715597 | 54337881 | 0 | 0 | 54337881 | 65.69 | 70.74 | 65.69% | 70.74% | 58513013.3178 | ITJEN
3 | DITJEN SDA | 42472491326 | 4357039498 | 5863064566 | 52692595390 | 30126348215 | 2677971390 | 3033323419 | 35837643024 | 68.01 | 73.59 | 68.01% | 73.59% | 38776480947.501 | DITJEN SDA
4 | DITJEN BM | 35425271781 | 10713907045 | 2464770730 | 48603949556 | 23135295848 | 5251326844 | 1512996388 | 29899619080 | 61.52 | 70.26 | 61.52% | 70.26% | 34149134958.046 | DITJEN BM
5 | DITJEN CK | 21080939118 | 0 | 5244034412 | 26324973530 | 14049698212 | 0 | 3629485144 | 17679183356 | 67.16 | 67.57 | 67.16% | 67.57% | 17787784614.221 | DITJEN CK
6 | DITJEN PR | 7379127876 | 0 | 1642911526 | 9022039402 | 5313994267 | 0 | 95076394 | 5409070661 | 59.95 | 61.51 | 59.95% | 61.51% | 5549456436.1702 | DITJEN PR
7 | DITJEN BK | 615034364 | 0 | 0 | 615034364 | 448756334 | 0 | 0 | 448756334 | 72.96 | 73.16 | 72.96% | 73.16% | 449959140.7024 | DITJEN BK
8 | DITJEN PI | 242943790 | 0 | 110719287 | 353663077 | 122554506 | 0 | 61396130 | 183950635 | 52.01 | 58.18 | 52.01% | 58.18% | 205761178.1986 | DITJEN PI
9 | BPIW | 130321929 | 0 | 32697950 | 163019879 | 89425982 | 0 | 15064281 | 104490263 | 64.1 | 64.48 | 64.1% | 64.48% | 105115217.9792 | BPIW
10 | BPSDM | 408278882 | 0 | 0 | 408278882 | 273966908 | 0 | 0 | 273966908 | 67.1 | 70.73 | 67.1% | 70.73% | 288775653.2386 | BPSDM
TOTAL
[6 empty] | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL
[6 empty] | 70.93% | 61.46% | 51.74% | 68.01%
Sisa Anggaran
16854952366