## s1
PROGRES FISIK & KEUANGAN
KEMENTERIAN PUPR
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB |  |  |  | Dalam Ribu Rupiah
NO | UNIT ORGANISASI | PAGU | REALISASI | PROGRESS |  | Sisa s/d Desember
|  |  |  | KEUANGAN | FISIK
1 | DITJEN BK | 615034364 | 461827583 | 75.09% | 75.38% | 153206781
2 | DITJEN SDA | 521692595390 | 36927807721 | 71% | 74.65% | 484764787669
3 | SETJEN | 619213073 | 436341681 | 70.47% | 69.3% | 182871392
4 | DITJEN CK | 26324973530 | 18225379446 | 69.23% | 68.96% | 8099594084
5 | BPSDM | 408278882 | 280773064 | 68.77% | 71.74% | 127505818
6 | ITJEN | 82715597 | 54337881 | 65.69% | 70.74% | 28377716
7 | BPIW | 163019879 | 105797477 | 64.9% | 65.29% | 57222402
8 | DITJEN BM | 48631115415 | 30764685632 | 63.26% | 72.17% | 17866429783
9 | DITJEN PR | 9022039402 | 5512403723 | 61.1% | 61.68% | 3509635679
10 | DITJEN PI | 353663077 | 188434691 | 53.28% | 54.07% | 165228386
| Total | 607912648609 | 92957788899 | 15.29% | 71.76%
Sumber http://emonitoring.pu.go.id/

## #s1
PROGRES PER UNIT ORGANISASI
PROGRES PER UNIT ORGANISASI TA 2021
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB
NO | UNIT ORGANISASI | PAGU (Rp Ribu) |  |  |  | REALISASI (Rp Ribu) |  |  |  |  | FISIK (%) | Realisasi
|  | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL | % |  | Keuangan | Fisik | Nilai Fisik
1 | SETJEN | 619213073 | 0 | 0 | 619213073 | 436341681 | 0 | 0 | 436341681 | 70.47 | 69.3 | 70.47% | 69.3% | 429114659.589 | SETJEN
2 | ITJEN | 82715597 | 0 | 0 | 82715597 | 54337881 | 0 | 0 | 54337881 | 65.69 | 70.74 | 65.69% | 70.74% | 58513013.3178 | ITJEN
3 | DITJEN SDA | 55555555555556600 | 4357039498 | 5863064566 | 521692595390 | 30926539403 | 2738415803 | 3262852514 | 36927807721 | 71 | 74.65 | 71% | 74.65% | 389443522458.635 | DITJEN SDA
4 | DITJEN BM | 35425271781 | 10713907045 | 2491936589 | 48631115415 | 23752518769 | 5474451092 | 1537715771 | 30764685632 | 63.26 | 72.17 | 63.26% | 72.17% | 35097075995.0055 | DITJEN BM
5 | DITJEN CK | 21080939118 | 0 | 5244034412 | 26324973530 | 14548746539 | 0 | 3676632907 | 18225379446 | 69.23 | 68.96 | 69.23% | 68.96% | 18153701746.288 | DITJEN CK
6 | DITJEN PR | 7379127876 | 0 | 1642911526 | 9022039402 | 5416119179 | 0 | 96284544 | 5512403723 | 61.1 | 61.68 | 61.1% | 61.68% | 5564793903.1536 | DITJEN PR
7 | DITJEN BK | 615034364 | 0 | 0 | 615034364 | 461827583 | 0 | 0 | 461827583 | 75.09 | 75.38 | 75.09% | 75.38% | 463612903.5832 | DITJEN BK
8 | DITJEN PI | 242943790 | 0 | 110719287 | 353663077 | 126469391 | 0 | 61965300 | 188434691 | 53.28 | 54.07 | 53.28% | 54.07% | 191225625.7339 | DITJEN PI
9 | BPIW | 130321929 | 0 | 32697950 | 163019879 | 90733196 | 0 | 15064281 | 105797477 | 64.9 | 65.29 | 64.9% | 65.29% | 106435678.9991 | BPIW
10 | BPSDM | 408278882 | 0 | 0 | 408278882 | 280773064 | 0 | 0 | 280773064 | 68.77 | 71.74 | 68.77% | 71.74% | 292899269.9468 | BPSDM
TOTAL |  | 108456337736 | 15070946543 | 15385364330 | 138912648609 | 76094406686 | 8212866895 | 8650515316 | 92957788898 | 66.92 | 71.76
[6 empty] | RPM | SBSN | PHLN | TOTAL
[6 empty] | 5.567e-05% | 62.85% | 55.65% | 7.078%
Sisa Anggaran
484764787669