## #L3
PROGRESS PER KEGIATAN
Kinerja Per Program Kegiatan Output TA 2021
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Bulan : Oktober
NO | Kode | Program/Kegiatan/Output | Vol | Satuan | Pagu | Realisasi | Keuangan |  | Fisik |  |  | No | Kode Kegiatan | Kegiatan | Keuangan |  | Fisik
[5 empty] | (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | RN | RL | RN | RL | Kinerja |  |  |  | Rencana | Realiasi | Rencana | Realiasi
1 | FC | Program Ketahanan Sumber Daya Air |  |  | 50547203005 | 35292007167 | 77.45 | 69.82 | 76.39 | 74.6 | 97.65 | 1 | 5036 | Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi | 55.9 | 58.24 | 74.14 | 66.84
1 | 2408 | Pengendalian Lumpur Sidoarjo |  |  | 256491505 | 166989347 | 76.21 | 65.11 | 80.04 | 67.38 | 84.18 | 2 | 5037 | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai | 73.09 | 57.32 | 67.82 | 63.82
1 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 1 | Rekomendasi Kebijakan | 2085364 | 1359643 | 71.56 | 65.2 | 75.28 | 65.2 | 86.61 | 3 | 5039 | Pembangunan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | 81.84 | 81.01 | 82.09 | 83.45
2 | CBH | Prasarana Bidang Pengendalian Bencana | 1 | unit | 29200511 | 13318635 | 59.36 | 45.61 | 74.56 | 52.21 | 70.02 | 4 | 5040 | Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku | 76.97 | 65.52 | 75.83 | 72.32
3 | CBR | Dukungan Teknis | 5 | Dokumen | 8787532 | 5734393 | 95.91 | 65.26 | 96.4 | 78.42 | 81.35 | 5 | 5300 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | 81.49 | 78.12 | 77.3 | 80.12
4 | CDH | OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana | 1 | unit | 139642918 | 114137675 | 80.35 | 81.74 | 87.99 | 83.68 | 95.1 | 6 | 2408 | Pengendalian Lumpur Sidoarjo | 76.21 | 65.11 | 80.04 | 67.38
5 | CDR | OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 1.9 | Km | 3545000 | 2606709 | 83.45 | 73.53 | 81.63 | 74.55 | 91.32
6 | RBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 1.9 | Km | 73230180 | 29832292 | 72.47 | 40.74 | 65.17 | 40.74 | 62.5
2 | 2418 | Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) |  |  | 5748723 | 4944369 | 80 | 86.01 | 80 | 86.01 | 107.51
7 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 7 | Rekomendasi Kebijakan | 5748723 | 4944369 | 80 | 86.01 | 80 | 86.01 | 107.51
3 | 2419 | Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi |  |  | 91270513 | 58771606 | 79.07 | 64.39 | 82 | 65.88 | 80.35
8 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 96.0004 | Rekomendasi Kebijakan | 91270513 | 58771606 | 79.07 | 64.39 | 82 | 65.88 | 80.35
4 | 4536 | Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air |  |  | 6043359 | 2166803 | 89.56 | 35.85 | 78.65 | 35.85 | 45.59
9 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 6 | Rekomendasi Kebijakan | 6043359 | 2166803 | 89.56 | 35.85 | 78.65 | 35.85 | 45.59
5 | 4537 | Layanan Teknis SDA |  |  | 160210958 | 114719060 | 80.05 | 71.61 | 77.84 | 72.45 | 93.07
10 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 34.0001 | Rekomendasi Kebijakan | 41505829 | 32833163 | 81.11 | 79.1 | 74.91 | 78.66 | 105
11 | AFA | Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria | 10 | NSPK | 3677963 | 2233340 | 82.83 | 60.72 | 82.53 | 56.59 | 68.57
12 | BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga | 1 | Lembaga | 448401 | 68940 | 84 | 15.37 | 75 | 15.38 | 20.5
13 | BMA | Data dan Informasi Publik | 83 | layanan | 114578765 | 79583617 | 79.57 | 69.46 | 78.76 | 70.93 | 90.06
6 | 5036 | Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi |  |  | 10864619353 | 6327470035 | 71.4 | 58.24 | 74.14 | 66.84 | 90.16
14 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 68 | Rekomendasi Kebijakan | 452037904 | 203082943 | 72.31 | 44.93 | 74.61 | 54.69 | 73.29
15 | CBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 19.7501 | unit | 466899230 | 283244699 | 69.73 | 60.67 | 74.65 | 63.98 | 85.71
16 | CBR | Dukungan Teknis | 214.0001 | Dokumen | 692548140 | 94457501 | 75.5 | 13.64 | 55.1 | 14.11 | 25.6
17 | CBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 444.6496 | Km | 1132723997 | 861395462 | 80.32 | 76.05 | 82.28 | 82.04 | 99.71
18 | RBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 10.0007 | unit | 541852084 | 404358853 | 78.61 | 74.63 | 96 | 85.57 | 89.13
19 | RBR | Dukungan Teknis | 114.0014 | Dokumen | 175063009 | 108129453 | 69.55 | 61.77 | 55.1 | 54.3 | 98.55
20 | RBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 8022.2868 | Km | 7403494989 | 4372801124 | 69.22 | 59.06 | 73.58 | 69.4 | 94.33
7 | 5037 | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai |  |  | 10021193430 | 5743729328 | 73.09 | 57.32 | 67.82 | 63.82 | 94.11
21 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 15 | Rekomendasi Kebijakan | 63166558 | 50689843 | 97.02 | 80.25 | 93.28 | 80.25 | 86.03
22 | CBH | Prasarana Bidang Pengendalian Bencana | 14.0011 | unit | 271318292 | 158932600 | 69.56 | 58.58 | 65.34 | 62.59 | 95.79
23 | CBR | Dukungan Teknis | 171 | Dokumen | 1164765066 | 182016321 | 70.04 | 15.63 | 32.58 | 14.65 | 44.98
24 | CBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 191.2155 | Km | 2127913804 | 1104690284 | 72.79 | 51.91 | 64.16 | 54.67 | 85.22
25 | RBH | Prasarana Bidang Pengendalian Bencana | 31.0001 | unit | 939072806 | 456779295 | 65.65 | 48.64 | 60.62 | 47.12 | 77.73
26 | RBR | Dukungan Teknis | 7 | Dokumen | 80061117 | 18802348 | 36.85 | 23.48 | 76.78 | 58.72 | 76.48
27 | RBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 152.7124 | Km | 5374895787 | 3771818636 | 75.6 | 70.17 | 77.85 | 80.97 | 104
8 | 5039 | Pembangunan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya |  |  | 18235413812 | 14772513223 | 81.84 | 81.01 | 82.09 | 83.45 | 101.66
28 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 30 | Rekomendasi Kebijakan | 141450943 | 79175242 | 95.86 | 55.97 | 97.74 | 57.31 | 58.63
29 | CBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 60.0536 | unit | 915386242 | 644713027 | 70.05 | 70.43 | 84.14 | 80.59 | 95.79
30 | CBR | Dukungan Teknis | 199 | Dokumen | 670116255 | 175165222 | 72.95 | 26.14 | 20.44 | 25.09 | 122.72
31 | CBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 8.18 | Km | 86029511 | 68518652 | 91.96 | 79.65 | 58.23 | 82.18 | 141.12
32 | RBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 60.1002 | unit | 16390890463 | 13794862067 | 82.73 | 84.16 | 84.49 | 86.33 | 102.17
33 | RBR | Dukungan Teknis | 6 | Dokumen | 31540398 | 10079013 | 57.92 | 31.96 | 78.15 | 31.7 | 40.56
9 | 5040 | Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku |  |  | 3330481687 | 2182216716 | 76.97 | 65.52 | 75.83 | 72.32 | 95.38
34 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 4 | Rekomendasi Kebijakan | 106780714 | 37164208 | 61.25 | 34.8 | 80.5 | 34.8 | 43.23
35 | CBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 857.105 | unit | 767988687 | 516506998 | 78.83 | 67.25 | 70.89 | 74.06 | 104.47
36 | CBR | Dukungan Teknis | 150.0005 | Dokumen | 191296614 | 108237019 | 78.36 | 56.58 | 61.26 | 64.34 | 105.03
37 | CBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 486.3631 | Km | 1249265142 | 863897204 | 77.35 | 69.15 | 82.5 | 74.75 | 90.6
38 | RBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 3 | unit | 73375000 | 38393208 | 76.01 | 52.32 | 53.45 | 55.98 | 104.72
39 | RBS | Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 76.8407 | Km | 941775530 | 618018079 | 76.54 | 65.62 | 74.95 | 74.64 | 99.58
10 | 5300 | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana |  |  | 7575729665 | 5918486680 | 81.49 | 78.12 | 77.3 | 80.12 | 103.65
40 | ABF | Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana | 177.0002 | Rekomendasi Kebijakan | 161222698 | 70169707 | 72.41 | 43.52 | 76.8 | 56.1 | 73.05
41 | AEA | Koordinasi | 136 | kegiatan | 102536962 | 42814723 | 66.85 | 41.76 | 57.21 | 44.21 | 77.28
42 | AEB | Forum | 33 | forum | 13562091 | 9281407 | 74.06 | 68.44 | 70.88 | 69.6 | 98.19
43 | BHC | Operasi Bidang Penanganan Bencana | 98 | operasi | 738978404 | 346269110 | 78.45 | 46.86 | 80.8 | 54.42 | 67.35
44 | CBG | Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 15 | unit | 4377320 | 2156801 | 79.86 | 49.27 | 85.27 | 49.29 | 57.8
45 | CDG | OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi | 3066.0105 | unit | 2143177055 | 1539437324 | 75.4 | 71.83 | 70.03 | 72.77 | 103.92
46 | CDH | OM Prasarana Bidang Pengendalian Bencana | 1404.5 | unit | 164840694 | 120068748 | 74.55 | 72.84 | 69.48 | 80.44 | 115.77
47 | CDR | OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air | 38527.9767 | Km | 4247034441 | 3788288860 | 86.08 | 89.2 | 81.21 | 90.16 | 111.02
2 | WA | Program Dukungan Manajemen |  |  | 2145392385 | 1616727091 | 78.23 | 75.36 | 78.38 | 75.93 | 96.88
11 | 2421 | Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air |  |  | 2145392385 | 1616727091 | 78.23 | 75.36 | 78.38 | 75.93 | 96.88
48 | EAA | Layanan Perkantoran | 728 | Layanan | 1589449773 | 1229227065 | 78.84 | 77.34 | 78.03 | 77.7 | 99.58
49 | EAD | Layanan Sarana Internal | 100 | unit | 29750919 | 15363725 | 75.74 | 51.64 | 83.29 | 53.4 | 64.12
50 | EAE | Layanan Prasarana Internal | 7.0001 | unit | 58426514 | 41337326 | 73.51 | 70.75 | 89.36 | 76.41 | 85.51
51 | EAH | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 344 | Layanan | 467765179 | 330798974 | 76.91 | 70.72 | 77.96 | 71.34 | 91.52
| TOTAL |  |  |  | 52692595390 | 36908734257 | 77.48 | 70.05 | 76.48 | 74.66
Keterangan
RN : Rencana
RL : Realisasi
kinerja < 30
30 < kinerja < 50
50 < kinerja < 65
65 < kinerja < 75
75 < kinerja < 85
kinerja > 85
- | Belum bisa dinilai

## L1
POHON ANGGARAN DIPA TA 2021 | [18 empty] | 1
2
3
[14 empty] | DIREKTORAT JENDERAL SDA |  |  |  |  | 4
[14 empty] | Rp. |  |  |  |  | 5
[6 empty] | #N/A | [12 empty] | 6
7
[6 empty] | KETAHANAN SUMBER DAYA AIR | [9 empty] | DUKUNGAN MANAJEMEN |  |  | 8
[6 empty] | Rp. | [9 empty] | Rp. |  |  | 9
10
11
[16 empty] | GAJI DAN TUNJANGAN |  |  | 12
|  | RPM |  |  |  |  | PLN/RMP | [5 empty] | SBSN |  |  | Rp. |  |  | 13
|  | Rp. |  |  |  |  | Rp. | [5 empty] | Rp. | [5 empty] | 14
[16 empty] | ADMINISTRASI SATKER |  |  | 15
[16 empty] | Rp. |  |  | 16
17
[16 empty] | LAYANAN PERKANTORAN, SARANA & PRASARANA |  |  | 18
[16 empty] | Rp. |  |  | 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
PROGRES KEUANGAN & FISIK DITJEN SDA | [18 empty] | 1
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB
2
PROGRESS KEUANGAN | [14 empty] | PROGRESS PER SUMBER DANA |  |  |  | 3
4
|  |  |  | Deviasi -15,96% | [14 empty] | 5
[8 empty] | 86.04% | [10 empty] | 6
7
[19 empty] | 8 | Rencana | 86.04%
[19 empty] | 9 | Realisasi | 70.08%
[9 empty] | 70.08% | [9 empty] | 10 | Deviasi -15,96%
[11 empty] | SDA | 70.08% | [6 empty] | 11 | SDA | 70.08%
[11 empty] | PUPR | 66.92% | [6 empty] | 12 | PUPR | 66.92%
13
14
15
16
PROGRESS FISIK | [14 empty] | PROGRESS PER JENIS BELANJA |  |  |  | 18
19
|  |  |  | Deviasi -16,61% | [14 empty] | 20
[9 empty] | 91.26% | [9 empty] | 21
22
[19 empty] | 23 | Rencana | 91.26%
[19 empty] | 24 | Realisasi | 74.65%
[9 empty] | 74.65% | [9 empty] | 25 | Deviasi -16,61%
[11 empty] | SDA | 74.65% | [6 empty] | 26 | SDA | 74.65%
[11 empty] | PUPR | 71.76% | [6 empty] | 27 | PUPR | 71.76%
28
29
30
31
32
33
PROGRES KEUANGAN & FISIK PER KEGIATAN | [18 empty] | 1
Status : 31 Oktober 2021 ; 16:00 WIB
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| No |  | Kode Kegiatan |  |  | Kegiatan | [10 empty] | Keuangan (%) | Fisik (%) | 18
19
| 1 |  | 5036 |  |  | Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Non-Padi | [10 empty] | 58.24 | 66.84 | 20
| 2 |  | 5037 |  | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai | Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai | [10 empty] | 57.32 | 63.82 | 21
| 3 |  | 5039 |  | Pembangunan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Pembangunan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | [10 empty] | 81.01 | 83.45 | 22
| 4 |  | 5040 |  | Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku | Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku | [10 empty] | 65.52 | 72.32 | 23
| 5 |  | 5300 |  | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana | [10 empty] | 78.12 | 80.12 | 24
| 6 |  | 2408 |  | Pengendalian Lumpur Sidoarjo | Pengendalian Lumpur Sidoarjo | [10 empty] | 65.11 | 67.38 | 25
26
27
28
29
30
31
32
33